## Product Backlog
Beskrivning: Arb Som Prog Yrkesprov
| Stories / Uppgifter | Hur lång tid | Prioritet | Anteckningar
| Stories = Vad som skall göras för projektet (huvuduppgifter, t.ex skapa en design för hela sidan) | Grov uppskattning |  | Eventuella extra anteckningar för uppgifter, t.ex krav, vad som gjorts, problem eller något annat. Används vid behov.
1 | Planering | 8 | 1 | Kundmöte, Wireframe, Flödesschema, Funktionslista, Databasdiagram, SCRUM-dokument
2 | Grundinstallation | 5 | 2 | Skapa databas, konfigurera login-system, koppla Git, skapa bransches, skapa filstruktur
3 | Kundfunktionalitet | 14 | 3 | Sökfunktionen: Skall kunna söka fram verk från databaset baserat på tittle, författarre och osv.
4 | Inmatningsfunktionalitet | 7 | 4 | Inmatningsfunktionalitet: Man skall kunna mata in nytt innehåll enkelt. Man skall också kunna redigera samt radera innehåll.
5 | Rollfunktionalitet | 6 | 8 | Rollfunktionalitet: Krävar att man är en viss roll för att göra vissa saker som t.ex. Redigera all skall manager och admin kunna göra.
6 | Testning | 2 | 5 | Säkerhet: Åtkomstkontroll för filer, användarhantering,prepared querys, filtrera user input. Funktionalitet: Alla funktioner testade (även med felaktig inmatning, feedback och omdirigering kontrollerad) Responsivitet: Alla navigerbara sidor fungerar och ser bra ut i 360-1920px
7 | Presentation | 2 | 7 | Presentation för kunden
8 | Lansering | 3 | 6 | Flytta projektfiler till server, ladda upp databas, gör sluttestning
9 | Slutrapport (project retrospect) | 3 | 9 | Vad gick bra, vad gick mindre bra, vad gör vi annorlunda nästa gång, vad kan vi återanvända, vilken dokumentation ska sparas och var etc
| Totalt: | 50 |  | 3000

## Sprint 1 xx.xx - xx.xx
| Sprint 1 |  |  |  | Sprintmål: Planering
ID | Stories / uppgifter | Planerad tid min | Verklig tid | Dependency | Vem | Datum | Taskbeskrivning (DoD)Definition of Done | Dokumentation
Beroenden
1 | Planering | 7.75 | 13.25
| Kundmöte | 90 | 90 |  | Rasmus | 2024-11-08 | Möte med kunden och antekna önskemål
| Wireframe | 90 | 300 |  | Rasmus | 2024-11-12 | En realistisk wireframe skall skapas för framsidan samt andra viktiga sidor |  | Uppgift under arbete är ORANGE
| Product backlog | 30 | 15 |  | Rasmus | 2024-11-11 | Inmatningen av allt innehåll för projektet har gjorts |  | Uppgift som är klar är GRÖN
| Sprint backlogs | 75 | 60 |  | Rasmus | 2024-11-11 | Sprintarna är färdigt åppsatta
| Flödesschema | 60 | 120 |  | Rasmus | 2024-11-13 | Flödeschemat är gjort för alla sidor
| Funktionslista | 60 | 120 |  | Rasmus | 2024-11-14 | Alla funktioner är beskrivna
| Databasdiagram | 60 | 90 |  | Rasmus | 2024-11-11 | Db diagram som visar allting I databasen
| Totalt Sprint 1: | 7.75 | 13.25
| Totalt tillgängligt | 10
| Flex | 2.25
Note on V5: Definition of Done

## Sprint 2 xx.xx - xx.xx
ID | Stories / uppgifter | Planerad tid min | Verklig tid | Dependency | Vem | Datum | Taskbeskrivning (DoD)Definition of Done | Dokumentation
2 | Grundinstalation | 3.5 | 3
| Skapa databas | 60 | 90 |  | Rasmus | 2024-11-14 | Databasen är skapad med alla tables och foreign keys färdiga
| Koppla git | 30 | 30 |  | Rasmus | 2024-11-14 | Git är kopplat och det fungerar att committa och pusha
| Skapa branches | 30 | 15 |  | Rasmus | 2024-11-15 | Skapa olika branches för kund, sökande samt admin
| Skapa Filstruktur | 30 | 15 |  | Rasmus | 2024-11-15 | Alla huvudfiler är skapade och organiserade
| Skapa index.php | 60 | 30 |  | Rasmus | 2024-11-14 | Skapa index.php och connecta den till alla nödvändiga filer
3 | Kundfunktionalitet | 14 | 1
| Skapa kund sidorna | 120 | 60 |  | Rasmus | 2024-11-15 | Alla sidor som kunden kommer till är skapade
| Skapa sökfunktionen | 240 |  |  |  |  | Sökfunktionen är skapad och man kan söka verk titteln
| Skapa livesearch funktion | 180 |  |  |  |  | Livesearch fungerar baserat på titteln
| Expandera sökfårmågan | 180 |  |  |  |  | Sökfuntionen kan söka baserat på tittel, författare, bokserie samt utgivare
| Konfigurera Login System | 120 |  |  |  |  | Få loginsystemet att fungera
| Totalt Sprint 2: | 17.5 | 4
| Totalt tillgängligt | 20
| Flex | 2.5
Note on V5: Definition of Done

## Sprint 3 xx.xx - xx.xx
ID | Stories / uppgifter | Planerad tid min | Verklig tid | Dependency | Vem | Datum | Taskbeskrivning (DoD)Definition of Done | Dokumentation
4 | Funktionalitet: Inmatning | 7
| Skapande av inmatningssystem | 120 |  |  |  |  | Inmatningssystem med enkelt gränssnitt är skapat
| Inmatning fungerar | 120 |  |  |  |  | Man skall kunna mata in nytt innehåll
| Redigerande och raderande fungerar | 180 |  |  |  |  | Man skall kunna redigera samt radera existerande innehåll
5 | Funktionalitet: Roller | 6.5
| Roll funktionalitet | 150 |  |  |  |  | Rollfunktionalitet såsom blockering av vissa sidor skall fungera
| Admin roll | 120 |  |  |  |  | Admin roll är skapad och har alla rättigheter
| Anvädare roll | 60 |  |  |  |  | Användare roll är skapad och kan skapa nytt samt editera eget inlaggt material
| Butikschef roll | 60 |  |  |  |  | Butikschef roll är skapad och kan göra all samma som änvändare men också editera andras material
| Totalt Sprint 3: | 13.5 | 0
| Totalt tillgängligt | 15
| Flex | 1.5
Note on V5: Definition of Done

## Sprint 4 xx.xx - xx.xx
ID | Stories / uppgifter | Planerad tid min | Verklig tid | Dependency | Vem | Datum | Taskbeskrivning (DoD)Definition of Done | Dokumentation
6 | Testning | 180
| Säkerhetstestning | 60 |  |  |  |  | Prepared querys, htacces och sanitize input
| Funktionalitetstestning | 60 |  |  |  |  | Sakerna fungerar
| Responsivitetstestning | 60 |  |  |  |  | All sidorna fungerar I dator, pekplatta och mobiltelefon
7 | Presentation | 60
| Presentation | 60 |  |  |  |  | Arbetet presenteras för kunden
8 | Lansering | 60
| Lansering | 60 |  |  |  |  | Sidan laddas till en extern server och fungerar
9 | Slutrapport | 120
| Slutrapport | 120
| Totalt Sprint 3: | 7 | 0
Totalt tillgängligt
Flex
Note on V5: Definition of Done